## sheet1
项目号 | 投产工厂 | 工厂描述 | 零件(M) | 零件描述(M) | 零件(E) | 自制/外购 | BU | SOP | SAP零件解冻状态 | PM | PM | PM | MD | MD | MD | MD | ID | ID | PD | PD | PD | PD | ZD | ZD | ZD | SD | SD | CD
项目号 | 投产工厂 | 工厂描述 | 零件(M) | 零件描述(M) | 零件(E) | 自制/外购 | BU | SOP | SAP零件解冻状态 | 工厂确认 | Mpart确认 | Mpart新增 | 零部件信息 | 物料组确认 | Mpart工厂信息收集 | 评估类 | BP收集 | 内部交易待维护正式SA清单 | 临时价格收集/BP价格 | 供应商信息收集 | 临时SA审批 | 正式SA | BOM | 工艺 | 生产版本 | 客户物料信息 | 外销件 | 卷积
30006145 | 2850 | 南通面套厂 | 3327195 | 衬套 | 3327195 | 自制 | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-29 | 完成 2025-05-29 | NA | 完成 2025-05-29 | NA | 完成 2025-06-01 | SAP_NA 2025-06-01 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 |  |  | C00475752 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | NA | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | C00475752 | YS3327195/1-圣戈班衬套 | C00475752 | 外采 - 委外 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-05-30 | 无SDT成员 | NA | NA | 完成 | 完成 | 完成 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 | 45 | YS3327195/1-圣戈班衬套2mm Norton bush 2mm | C00475752 | 自制 | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-06-03 | 完成 2025-06-03 | 完成 2025-06-03 | 完成 2025-06-03 | NA | 完成 2025-06-03 | SAP_NA 2025-06-03 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  |  |  | C00527881 |  |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | C00527881 | Pattern Rivet M6 | C00527881 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-05-30 | 无SDT成员 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | C00527884 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 | C00530644 |  | C00530644 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-06-02 | 完成 2025-06-02 | 完成 2025-06-02 | 朱晨祺,余秀 | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | C00530644 | YS3327195/1-圣戈班衬套 | C00530644 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 |  |  | C00530644 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | NA | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | C00674684 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | C00687895 | YS1310539/2-D2576109 | C00687895 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | C00712786 | YS1310539 滑轨铆钉 | C00712786 | 外采 - DB |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | C00746582 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | C00746586 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | C00746589 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | C00776583 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | C00776586 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | C00922794 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | C00922795 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1070 | 长沙比亚迪 |  |  | Y0301322 |  | BU5 | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0301322 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0301323 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0301330 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0301339 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0301340 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0301421 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0301438 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0309226 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0309279 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0309712 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 |  |  | Y0309747 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | NA | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0309747 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0309831 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 |  |  | Y0309833 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | NA | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0309833 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 | Y0309833 | S550MC 3.0mm | Y0309833 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-06-02 | 完成 2025-06-02 | 完成 2025-06-02 | 朱晨祺,余秀 | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0470229 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 无SDT成员 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0489833 | VW426 6S3R P 50LH Structure Assy | Y0489833 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-06-01 | SAP_NA 2025-06-01 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  |  |  | Y0489833 |  |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489834 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489835 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489836 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489837 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489838 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489840 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489841 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0489844 | 50RH Back Side | Y0489844 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-05-30 | SAP_NA 2025-06-01 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489894 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489900 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489907 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489913 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0489919 | Bush D14×0.5 | Y0489919 | 内部交易 - 采购方 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-05-30 | 无SDT成员 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  |  |  | Y0489919 |  |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 | Y0489919 | Bush D14×0.5 | Y0489919 | 自制 | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-06-02 | NA | 完成 2025-06-02 | 完成 2025-06-02 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 朱晨祺,余秀 | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0489926 | 50LH Cushion Side | Y0489926 | 外采 - DB |  | 2017-10-30 | 未解冻 | NA | NA | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  |  |  | Y0489926 |  |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-04-24 | 完成 2025-04-24 | 完成 2025-04-24 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  |  |  | Y0489926 |  |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y1 | 50LH C | Y0489926 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 完成 2025-04-24 | 完成 2025-04-24 | NA | 完成 2025-04-24 | SAP_NA 2025-04-24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489932 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489939 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489948 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  |  |  | Y0489955 |  |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0489955 | 50LH Cushion Foot Bracket OB | Y0489955 | 外采 - DB |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489964 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  |  |  | Y0489974 |  |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0489974 | 50LH Cushion Side | Y0489974 | 外采 - 委外 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | 完成 | 完成 | 完成 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489981 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489990 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489992 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489994 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489996 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489997 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0489998 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0490000 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0490001 | 50RH Back Recliner Bracket UPR IB | Y0490001 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0490003 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0490004 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0490005 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 无SDT成员 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0490005 | Bracket Welding Assy IB | Y0490005 | 内部交易 - 采购方 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 | Y0490005 | Bracket Welding Assy IB | Y0490005 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 朱晨祺,余秀 | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0490006 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 |  |  | Y0490007 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | NA | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 | Y0490007 | 50LH Cushion Foot Bracket IB | Y0490007 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-06-02 | 完成 2025-06-02 | 完成 2025-06-02 | 朱晨祺,余秀 | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0490007 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0490008 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0490009 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0490010 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0490013 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0490014 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0490021 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0490023 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  |  |  | Y0490025 |  |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0490025 | Cushion Side Member RT | Y0490025 | 外采 - DB |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-06-01 | SAP_NA 2025-06-01 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0490026 | Cushion Side Member LF | Y0490026 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0490026 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 无SDT成员 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0490027 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 无SDT成员 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y2 | 50LH | Y0490027 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-04-24 | 完成 2025-04-24 | 完成 2025-04-24 | 完成 2025-04-24 | NA | 完成 2025-04-24 | SAP_NA 2025-04-24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0490028 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527792 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527793 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527796 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 无SDT成员 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0527796 | Stop Lever | Y0527796 | 外采 - 委外 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-06-01 | SAP_NA 2025-06-01 | NA | NA | 完成 | 完成 | 完成 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527797 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527798 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527799 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527800 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0527801 | 50RH Back Side Member | Y0527801 | 外采 - DB |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527802 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527834 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527842 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527853 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527856 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0527863 | 50RH Tube under Cushion | Y0527863 | 外采 - 委外 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | 完成 | 完成 | 完成 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527864 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527865 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527867 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527868 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527870 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527874 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527875 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527876 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527877 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  |  |  | Y0527878 |  |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-04-24 | 完成 2025-04-24 | 完成 2025-04-24 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y3 | Scre | Y0527878 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 完成 2025-04-24 | 完成 2025-04-24 | NA | 完成 2025-04-24 | SAP_NA 2025-04-24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527879 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527880 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0527881 | Pattern Rivet M6 | Y0527881 | 外采 - 普通 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | 完成 | 完成 | 完成 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  |  |  | Y0527881 |  |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527886 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527887 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0527889 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0533770 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0533771 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0533774 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0533775 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 无SDT成员 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 | Y0533775 | Banana Link Small Assy RF | Y0533775 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 朱晨祺,余秀 | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0533775 | Banana Link Small Assy RF | Y0533775 | 内部交易 - 采购方 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-06-01 | SAP_NA 2025-06-01 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0533776 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0536770 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 无SDT成员 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0536770 | 50LH Back Recliner | Y0536770 | 外采 - 委外 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | 完成 | 完成 | 完成 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0536772 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0537504 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0537505 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0537506 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0537507 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0537508 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0537509 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 | Y0537509 | Banana Link RF | Y0537509 | 外采 - 普通 | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-30 | 完成 2025-05-30 | 完成 2025-05-30 | 完成 2025-06-02 | NA | 完成 2025-06-02 | 完成 2025-06-02 | NA | NA | 完成 2025-06-02 | 无SDT成员 | 完成 | 无SDT成员 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 |  |  | Y0537509 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | NA | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0537511 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0537512 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0537513 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0537807 | 50LH Foot Bracket RR IB | Y0537807 | 外采 - DB |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-06-01 | SAP_NA 2025-06-01 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0537807 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 无SDT成员 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  |  |  | Y0537810 |  |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0537810 | Cushion Side Member Assy RF | Y0537810 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0539096 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0571743 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0571744 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0572390 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0611219 | 腿托电机总成 | Y0611219 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0611224 | 电动倾角调节器 Tilt 2000P | Y0611224 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-05-30 | 无SDT成员 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0611230 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0611774 | 连杆总成-右侧 | Y0611774 | 外采 - 委外 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | 完成 | 完成 | 完成 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0611915 | 连杆总成-左侧 | Y0611915 | 外采 - 普通 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-05-30 | 无SDT成员 | NA | NA | 完成 | 完成 | 完成 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0611984 | 连接板 右侧 | Y0611984 | 内部交易 - 采购方 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 | Y0611984 | 连接板 右侧 | Y0611984 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 朱晨祺,余秀 | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0612005 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 |  |  | Y0612027 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | NA | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612027 | Link1-L | Y0612027 | 外采 - 委外 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-05-30 | 无SDT成员 | NA | NA | 完成 | 完成 | 完成 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 | Y0612027 |  | Y0612027 | 内部交易 - 采购方 | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-06-02 | 完成 2025-06-02 | 完成 2025-06-02 | 完成 2025-06-02 | NA | 完成 2025-06-02 | 完成 2025-06-02 | 等待发起 | 朱晨祺 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 3810 | 天津总装 | Y0612027 |  | Y0612027 |  | BU4 | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-06-02 | 完成 2025-06-02 | NA | 无SDT成员 | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612028 | 连接板 左侧 | Y0612028 | 内部交易 - 采购方 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-05-30 | SAP_NA 2025-06-01 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 | Y0612028 | 连接板 左侧 | Y0612028 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 朱晨祺,余秀 | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612030 | Link1-R 总成 | Y0612030 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612031 | Link1-L 总成 | Y0612031 | 内部交易 - 采购方 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 | Y0612031 | Link1-L 总成 | Y0612031 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 朱晨祺,余秀 | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0612032 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612038 | Link2-L 总成 | Y0612038 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-06-01 | SAP_NA 2025-06-01 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612151 | Link2-R | Y0612151 | 外采 - 委外 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | 完成 | 完成 | 完成 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0612162 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612187 | Link3-R | Y0612187 | 外采 - DB |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 | Y0612232 | Link3-L | Y0612232 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 朱晨祺,余秀 | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612232 | Link3-L | Y0612232 | 内部交易 - 采购方 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612417 | Link4-R 总成 | Y0612417 | 内部交易 - 采购方 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-05-30 | 无SDT成员 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 | Y0612417 | Link4-R 总成 | Y0612417 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 朱晨祺,余秀 | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0612418 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612422 | Link5-R 总成 | Y0612422 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612423 | Link5-L 总成 | Y0612423 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-06-01 | SAP_NA 2025-06-01 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 |  |  | Y0612431 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | NA | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0612431 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612432 | Link4-L | Y0612432 | 外采 - 委外 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | 完成 | 完成 | 完成 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612434 | Link5-R | Y0612434 | 外采 - DB |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612436 | Link5-L | Y0612436 | 外采 - 普通 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | 完成 | 完成 | 完成 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612467 | 上托架横梁 | Y0612467 | 外采 - 委外 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | 完成 | 完成 | 完成 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 | Y0612473 | 塑料件固定支架左 | Y0612473 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 朱晨祺,余秀 | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612473 | 塑料件固定支架左 | Y0612473 | 内部交易 - 采购方 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612476 | 塑料件固定支架右 | Y0612476 | 外采 - 普通 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | 完成 | 完成 | 完成 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612477 | 电机传动板 | Y0612477 | 外采 - 普通 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | 完成 | 完成 | 完成 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612479 | 腿托加强管 | Y0612479 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612480 | 电机传动管 | Y0612480 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612482 | 电机安装板 | Y0612482 | 外采 - 普通 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | 完成 | 完成 | 完成 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0612527 | 上托架总成 | Y0612527 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-06-01 | SAP_NA 2025-06-01 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0612529 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0613074 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0616882 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0618368 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 无SDT成员 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0618368 | Cargo End Stopper Moveable IB | Y0618368 | 外采 - DB |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0618372 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0619761 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0619763 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0619767 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 |  |  | Y0619770 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | NA | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 | Y0619770 | Micro Switch Bracket LWR | Y0619770 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-06-02 | 完成 2025-06-02 | 完成 2025-06-02 | 朱晨祺,余秀 | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0619770 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0619772 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0619774 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0619792 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 无SDT成员 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0619828 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0619831 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1070 | 长沙比亚迪 |  |  | Y0619831 |  | BU5 | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0619836 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0619841 | 50RH Cushion Torsion Spring | Y0619841 | 外采 - DB |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0619848 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0619850 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0619854 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0619912 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0619914 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0632534 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0640633 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0640635 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0640641 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0640668 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0640669 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0650616 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0666903 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0666905 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0670950 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0695163 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | Y0729669 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 无SDT成员 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | Y0729670 | 50RH Endstopper Fix Plate | Y0729670 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-05-30 | 无SDT成员 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS1310539 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | YS2019863 | PT SCREW 7 x 14 | YS2019863 | 外采 - 普通 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | 完成 | 完成 | 完成 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS3272749 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS3273145 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS3273278 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS3273294 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS3273319 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1070 | 长沙比亚迪 |  |  | YS3273345 |  | BU5 | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 |  |  | YS3273345 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | NA | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS3273345 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 |  |  | YS3273358 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | NA | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS3273358 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS3273785 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS3273787 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS3273789 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS3273803 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS3273805 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS3273816 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS3273817 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS3274088 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | YS3274107 | 坐垫悬挂总成 cushion suspension assy | YS3274107 | 外采 - 普通 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-05-30 | 无SDT成员 | NA | NA | 完成 | 完成 | 完成 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS3274107 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 无SDT成员 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | YS3327195 | 圣戈班衬套2mm Norton bush 2mm | YS3327195 | 外采 - 普通 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-05-30 | 无SDT成员 | NA | NA | 完成 | 完成 | 完成 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 |  |  | YS3327195 |  | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | NA | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 0003 |  | YS3463437 | BUSH 衬套 四 | YS3463437 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-29 | 完成 2025-05-29 | NA | 完成 2025-05-29 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 2850 | 南通面套厂 | YS3463437 | BUSH 衬套 四 | YS3463437 | 内部交易 - 采购方 | TRIM | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-05-29 | NA | 完成 2025-05-30 | 朱晨祺 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | YS3463437 | BUSH 衬套 四 | YS3463437 | 内部交易 - 采购方 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-06-01 | SAP_NA 2025-06-01 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | YS3463480 | TILT SCREW | YS3463480 | 外采 - 普通 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | 完成 | 完成 | 完成 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS3464411 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 无SDT成员 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | YS3464411 | BUSHING BEARING 塑料轴承 | YS3464411 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 完成 2025-05-30 | 无SDT成员 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS3776098 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-11 | 完成 2025-03-11 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS3897699 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  |  |  | YS3899390 |  |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1000 |  | YS3899390 | Switch_Marquardt 传感器开关正驾 | YS3899390 | 自制 |  | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | 完成 2025-05-26 | 完成 2025-05-26 | NA | 无SDT成员 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起 | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS4032780 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-12 | 完成 2025-03-12 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起
30006145 | 1064 | 宁波金属件工厂 |  |  | YS4129403 |  | Metal | 2017-10-30 | 未解冻 | 完成 2025-03-10 | 无SDT成员 | NA |  | NA | 等待发起 | 等待发起 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 等待发起